## Resumen de riesgos
Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de mitigación | Plan de contingencia
Falta de datos de prueba completos | Moderado | Alta | Preparar un conjunto de datos validados antes de iniciar las pruebas | Corregir y completar los datos antes de continuar la prueba
Errores al ingresar datos académicos | Alto | Media | Revisar cuidadosamente cada ingreso y documentar evidencia | Reportar errores al equipo y repetir la prueba afectada
Problemas de acceso al sistema | Alto | Baja | Verificar disponibilidad de servidores y credenciales antes de las pruebas | Reprogramar pruebas o usar otro usuario/entorno disponible
Fallas humanas durante la ejecución de pruebas | Moderado | Media | Capacitar a los testers y usar listas de verificación | Repetir las pruebas afectadas y revisar resultados previos
Omisión de pruebas críticas | Alto | Media | Definir previamente todos los casos de prueba y revisarlos con el equipo | Agregar los casos faltantes y ejecutar inmediatamente
Confusión de roles y permisos | Moderado | Media | Documentar correctamente los roles antes de las pruebas | Ajustar roles y repetir pruebas afectadas
Retrasos por disponibilidad del equipo | Moderado | Media | Coordinar horarios de ejecución entre todos los responsables | Reprogramar tareas o redistribuir responsabilidades
Resultados mal interpretados | Moderado | Media | Registrar claramente los resultados con evidencia (capturas, notas) | Revisar resultados con el equipo antes de decisiones finales
Cambios inesperados en el sistema | Alto | Baja | Revisar con desarrollo cualquier cambio antes de la prueba | Ajustar los casos de prueba y repetir la ejecución
Inicio de sesión con cuenta existente | Moderado | Alta | Verificar credenciales válidas antes de probar | Reintentar acceso y documentar cualquier fallo en el inicio de sesión