## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Mi Visión Académica
| * Director del Proyecto |  |  |  | Diego Ríos
* Gerente de Proyecto
* Fecha de Inicio
* Fecha de Fin
* Cliente
* Sponsor
REFERENCIAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Impacto
|  |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave | Probabilidad
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
| Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Casi Seguro | 5 | 90%
|  | Probable | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Probable | 4 | 70%
|  | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | 3 | 50%
|  | Raro | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Raro | 2 | 30%
|  | Improbable | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Improbable | 1 | 10%
Impacto
[9 empty] | Nivel de Impacto | Valores Impacto | Comentario
[9 empty] | Grave | 5 | 90%
[9 empty] | Mayor | 4 | 70%
[9 empty] | Significativo | 3 | 50%
[9 empty] | Menor | 2 | 30%
[9 empty] | Insignificante | 1 | 10%

## Riesgos
ID del Proyecto
|  | Nombre del Proyecto | Mi Visión Académica
|  | Director de Proyecto | Diego Ríos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
2025-09-17 | 1 | Falta de claridad en roles | ADMINISTRATIVO | Mala definición inicial | Retrasos en coordinación |  |  | 3 |  | 3 | 9 | GP (Diego R.) | Semana 1 | Mitigar | Definir matriz RACI y roles claros al inicio
2025-09-17 | 2 | Rotación de personal clave | ADMINISTRATIVO | Salida de integrante clave | Retrasos en tareas críticas |  |  | 2 |  | 4 | 8 | GP (Diego R.) | Durante ejecución | Mitigar | Documentar avances y usar control de versiones
2025-09-17 | 3 | Burocracia interna | ADMINISTRATIVO | Procesos lentos Duoc UC | Retraso en aprobaciones |  |  | 3 |  | 3 | 9 | GP (Diego R.) | Fase análisis | Mitigar | Reuniones semanales cortas y escalamiento rápido
2025-09-17 | 4 | Falta de apoyo stakeholders | ADMINISTRATIVO | Desinterés de docentes/directores | Baja validación del sistema |  |  | 2 |  | 4 | 8 | GP (Diego R.) | Piloto | Mitigar | Asegurar reuniones de seguimiento con patrocinadores
2025-09-17 | 5 | Mala comunicación equipo–cliente | ADMINISTRATIVO | Canales poco claros | Re-trabajo y confusión |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP (Diego R.) | Permanente | Evitar | Definir canal oficial (Teams/Slack) y actas
2025-09-17 | 6 | Limitación de presupuesto | ADMINISTRATIVO | Costos imprevistos | Reducción de alcance |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP (Diego R.) | Ejecución | Mitigar | Flujo de caja mensual y fondo de contingencia
2025-09-17 | 6 | Financiamiento adicional | ADMINISTRATIVO | Apoyo institucional | Mayor alcance del proyecto |  |  | 2 |  | 4 | 8 | GP (Diego R.) | Medio plazo | Potenciar | Postular a fondos internos de innovación
2025-09-17 | 7 | Ampliación del alcance (scope creep) | ALCANCE / CALIDAD | Requerimientos no controlados | Retrasos y sobrecosto |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP | Todo el proyecto | Evitar | Control de cambios formal y priorización
2025-09-17 | 8 | Funcionalidades críticas incompletas | ALCANCE / CALIDAD | Falta de tiempo o recursos | MVP no usable |  |  | 2 |  | 5 | 10 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Priorizar funciones clave radar y evolución
2025-09-17 | 9 | Errores en definición de requerimientos | ALCANCE / CALIDAD | Falta de claridad con usuarios | Re-trabajo |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP/Usuarios | Inicio | Mitigar | Revisiones iterativas de requisitos
2025-09-17 | 10 | Gráficos sin precisión esperada | ALCANCE / CALIDAD | Escalado incorrecto | Reportes poco confiables |  |  | 2 |  | 4 | 8 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Validar fórmulas matemáticas antes de deploy
2025-09-17 | 11 | Usabilidad deficiente en interfaz | ALCANCE / CALIDAD | Diseño poco intuitivo | Baja adopción |  |  | 3 |  | 4 | 12 | UX Team | Piloto | Mitigar | Test de usabilidad con 5 estudiantes piloto
2025-09-17 | 12 | Reportes poco útiles | ALCANCE / CALIDAD | Algoritmo mal entrenado | Orientación poco efectiva |  |  | 2 |  | 5 | 10 | Dev Team | Piloto | Mitigar | Ajustar IA con feedback real
2025-09-17 | 12 | Escalabilidad a otras carreras | ALCANCE / CALIDAD | Buen resultado piloto | Expansión institucional |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP | Futuro | Potenciar | Proponer extensión a Dirección Académica
2025-09-17 | 13 | Retrasos en análisis/diseño | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Falta de tiempo | Demora en cadena de tareas |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Fase análisis | Mitigar | Control semanal de hitos
2025-09-17 | 14 | Sobrestimación de tiempos backend | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Mala estimación inicial | Cronograma desfasado |  |  | 2 |  | 4 | 8 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Desglose WBS detallado y estimaciones ágiles
2025-09-17 | 15 | Falta de pruebas piloto | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Estudiantes no disponibles | Baja validación |  |  | 2 |  | 5 | 10 | GP | Piloto | Mitigar | Convocar voluntarios anticipadamente
2025-09-17 | 16 | Acumulación de tareas críticas | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Mala planificación | Retraso general |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Todo | Evitar | Usar Kanban para balancear carga
2025-09-17 | 17 | Dependencia de 2 personas | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Equipo reducido | Riesgo de sobrecarga |  |  | 4 |  | 5 | 20 | GP | Ejecución | Mitigar | Subcontratar apoyo puntual si necesario
2025-09-17 | 18 | No cumplir hito final | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Retrasos acumulados | No entrega del MVP |  |  | 2 |  | 5 | 10 | GP | Semana 16 | Evitar | Buffer de 2 semanas
2025-09-17 | 18 | Uso de metodologías ágiles | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Scrum + entregas parciales | Mayor flexibilidad |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Todo | Potenciar | Iteraciones de 2 semanas
2025-09-17 | 19 | Errores en BD en la nube | INFORMACIÓN TI | Configuración deficiente | Pérdida de datos |  |  | 3 |  | 5 | 15 | DBA | Desarrollo | Mitigar | Backup diario y pruebas de BD
2025-09-17 | 20 | Pérdida de información | INFORMACIÓN TI | No hay respaldos | Daño irreparable |  |  | 2 |  | 5 | 10 | DBA | Todo | Mitigar | Respaldo automático en S3
2025-09-17 | 21 | Incompatibilidad móviles | INFORMACIÓN TI | UI no responsive | Baja adopción |  |  | 3 |  | 4 | 12 | Dev Team | Test cross-browser y móvil | Mitigar | Desarrollo
2025-09-17 | 22 | Brechas de seguridad | INFORMACIÓN TI | Falta de cifrado | Exposición de datos sensibles |  |  | 2 |  | 5 | 10 | DevSec | Todo | Evitar | HTTPS, SSL, JWT y auditorías
2025-09-17 | 23 | Fallas en API gráficos | INFORMACIÓN TI | Bugs en código | Reportes no cargan |  |  | 3 |  | 3 | 9 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Tests automatizados unitarios
2025-09-17 | 24 | Sobrecarga por usuarios extra | INFORMACIÓN TI | Infra insuficiente | Caídas del sistema |  |  | 2 |  | 4 | 8 | DevOps | Piloto | Transferir | Escalabilidad en cloud (autoscaling)
2025-09-17 | 26 | Cambios normativos de datos | EXTERNO | Nuevas leyes de protección | Ajuste forzado al sistema |  |  | 2 |  | 5 | 10 | GP/Legal | Ejecución | Mitigar | Revisar normativas y adaptar
2025-09-17 | 27 | Resistencia de usuarios | EXTERNO | Rechazo al sistema | Baja adopción |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP/Docentes | Piloto | Mitigar | Capacitaciones y manuales claros
2025-09-17 | 28 | Baja participación en piloto | EXTERNO | Estudiantes no colaboran | Poca retroalimentación |  |  | 3 |  | 3 | 9 | GP | Piloto | Mitigar | Incentivos y difusión
2025-09-17 | 29 | Fallas de hosting/cloud | EXTERNO | Corte AWS/Azure | Caída total del sistema |  |  | 2 |  | 4 | 8 | DevOps | Ejecución | Transferir | SLA con proveedor y backups
2025-09-17 | 30 | Competencia externa | EXTERNO | Otra institución lanza algo similar | Pérdida de ventaja |  |  | 2 |  | 3 | 6 | GP | Futuro | Aceptar | Diferenciar con IA y personalización
2025-09-17 | 31 | Aumento de costos cloud | EXTERNO | Variación económica USD/UF | Desajuste financiero |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Ejecución | Mitigar | Negociar plan anual fijo
2025-09-17 | 31 | Ser pioneros en educación digital | EXTERNO | Innovación reconocida | Potencial expansión |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP | Futuro | Potenciar | Presentar resultados en congresos

## Administrativo
ID del Proyecto
|  | Nombre del Proyecto | Mi Visión Académica
|  | Director de Proyecto | Diego Ríos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
2025-09-17 | 1 | Falta de claridad en roles | ADMINISTRATIVO | Mala definición inicial | Retrasos en coordinación |  |  | 3 |  | 3 | 9 | GP (Diego R.) | Semana 1 | Mitigar | Definir matriz RACI y roles claros al inicio
2025-09-17 | 2 | Rotación de personal clave | ADMINISTRATIVO | Salida de integrante clave | Retrasos en tareas críticas |  |  | 2 |  | 4 | 8 | GP (Diego R.) | Durante ejecución | Mitigar | Documentar avances y usar control de versiones
2025-09-17 | 3 | Burocracia interna | ADMINISTRATIVO | Procesos lentos Duoc UC | Retraso en aprobaciones |  |  | 3 |  | 3 | 9 | GP (Diego R.) | Fase análisis | Mitigar | Reuniones semanales cortas y escalamiento rápido
2025-09-17 | 4 | Falta de apoyo stakeholders | ADMINISTRATIVO | Desinterés de docentes/directores | Baja validación del sistema |  |  | 2 |  | 4 | 8 | GP (Diego R.) | Piloto | Mitigar | Asegurar reuniones de seguimiento con patrocinadores
2025-09-17 | 5 | Mala comunicación equipo–cliente | ADMINISTRATIVO | Canales poco claros | Re-trabajo y confusión |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP (Diego R.) | Permanente | Evitar | Definir canal oficial (Teams/Slack) y actas
2025-09-17 | 6 | Limitación de presupuesto | ADMINISTRATIVO | Costos imprevistos | Reducción de alcance |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP (Diego R.) | Ejecución | Mitigar | Flujo de caja mensual y fondo de contingencia
2025-09-17 | 6 | Financiamiento adicional | ADMINISTRATIVO | Apoyo institucional | Mayor alcance del proyecto |  |  | 2 |  | 4 | 8 | GP (Diego R.) | Medio plazo | Potenciar | Postular a fondos internos de innovación
Impacto
[5 empty] | Grave | Mayor | Significativo | Menor | Insignificante
[5 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
|  |  | Probable | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
|  |  | Moderado | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
|  |  | Raro | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
|  |  | Improbable | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Riesgo / Evento de Riesgo | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
|  | Renuncia integrante del equipo. | Thomas Zapata (Encargado de Riesgo) | Fase de Ejecución (Semana 3 - 5) | Evitar | Tener backup interno asignado, crear manuales de funciones y documentación del proyecto.

## Calidad
ID del Proyecto
|  | Nombre del Proyecto | Mi Visión Académica
|  | Director de Proyecto | Diego Ríos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
2025-09-17 | 7 | Ampliación del alcance (scope creep) | ALCANCE / CALIDAD | Requerimientos no controlados | Retrasos y sobrecosto |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP | Todo el proyecto | Evitar | Control de cambios formal y priorización
2025-09-17 | 8 | Funcionalidades críticas incompletas | ALCANCE / CALIDAD | Falta de tiempo o recursos | MVP no usable |  |  | 2 |  | 5 | 10 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Priorizar funciones clave radar y evolución
2025-09-17 | 9 | Errores en definición de requerimientos | ALCANCE / CALIDAD | Falta de claridad con usuarios | Re-trabajo |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP/Usuarios | Inicio | Mitigar | Revisiones iterativas de requisitos
2025-09-17 | 10 | Gráficos sin precisión esperada | ALCANCE / CALIDAD | Escalado incorrecto | Reportes poco confiables |  |  | 2 |  | 4 | 8 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Validar fórmulas matemáticas antes de deploy
2025-09-17 | 11 | Usabilidad deficiente en interfaz | ALCANCE / CALIDAD | Diseño poco intuitivo | Baja adopción |  |  | 3 |  | 4 | 12 | UX Team | Piloto | Mitigar | Test de usabilidad con 5 estudiantes piloto
2025-09-17 | 12 | Reportes poco útiles | ALCANCE / CALIDAD | Algoritmo mal entrenado | Orientación poco efectiva |  |  | 2 |  | 5 | 10 | Dev Team | Piloto | Mitigar | Ajustar IA con feedback real
2025-09-17 | 12 | Escalabilidad a otras carreras | ALCANCE / CALIDAD | Buen resultado piloto | Expansión institucional |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP | Futuro | Potenciar | Proponer extensión a Dirección Académica
Impacto
|  |  | Grave | Mayor | Significativo | Menor | Insignificante
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| Probable | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |  |  | 2016-12-20
| Moderado | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Raro | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| Improbable | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Riesgo / Evento de Riesgo | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
|  | Deficiente Gestión de Proyectos | Scarlett Rosales (Encargada de Riesgo) | Fase de Ejecución (Semana 3 - 6) | Mitigar | Adoptar metodología ágil (Scrum) con revisiones semanales

## Cronograma
ID del Proyecto
|  | Nombre del Proyecto | Mi Visión Académica
|  | Director de Proyecto | Diego Ríos
Riesgo Cronograma/Planificación
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
2025-09-17 | 13 | Retrasos en análisis/diseño | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Falta de tiempo | Demora en cadena de tareas |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Fase análisis | Mitigar | Control semanal de hitos
2025-09-17 | 14 | Sobrestimación de tiempos backend | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Mala estimación inicial | Cronograma desfasado |  |  | 2 |  | 4 | 8 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Desglose WBS detallado y estimaciones ágiles
2025-09-17 | 15 | Falta de pruebas piloto | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Estudiantes no disponibles | Baja validación |  |  | 2 |  | 5 | 10 | GP | Piloto | Mitigar | Convocar voluntarios anticipadamente
2025-09-17 | 16 | Acumulación de tareas críticas | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Mala planificación | Retraso general |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Todo | Evitar | Usar Kanban para balancear carga
2025-09-17 | 17 | Dependencia de 2 personas | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Equipo reducido | Riesgo de sobrecarga |  |  | 4 |  | 5 | 20 | GP | Ejecución | Mitigar | Subcontratar apoyo puntual si necesario
2025-09-17 | 18 | No cumplir hito final | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Retrasos acumulados | No entrega del MVP |  |  | 2 |  | 5 | 10 | GP | Semana 16 | Evitar | Buffer de 2 semanas
2025-09-17 | 18 | Uso de metodologías ágiles | CRONOGRAMA / PLANIFICACIÓN | Scrum + entregas parciales | Mayor flexibilidad |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Todo | Potenciar | Iteraciones de 2 semanas
Impacto
|  |  | Grave | Mayor | Significativo | Menor | Insignificante
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | 16,15,8,20,12,9
Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| Probable | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Moderado | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Raro | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| Improbable | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Riesgo / Evento de Riesgo | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
|  | Tiempos no Flexibles | Diego Ríos (Encargado/a Institucional de Riesgo) | Persistente durante todo el proyecto | Aceptar | Al no poder modificar los plazos, se mitiga mediante planificación detallada, control de dependencias y priorización de tareas críticas.

## Información TI
ID del Proyecto
|  | Nombre del Proyecto | Mi Visión Académica
|  | Director de Proyecto | Diego Ríos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
2025-09-17 | 19 | Errores en BD en la nube | INFORMACIÓN TI | Configuración deficiente | Pérdida de datos |  |  | 3 |  | 5 | 15 | DBA | Desarrollo | Mitigar | Backup diario y pruebas de BD
2025-09-17 | 20 | Pérdida de información | INFORMACIÓN TI | No hay respaldos | Daño irreparable |  |  | 2 |  | 5 | 10 | DBA | Todo | Mitigar | Respaldo automático en S3
2025-09-17 | 21 | Incompatibilidad móviles | INFORMACIÓN TI | UI no responsive | Baja adopción |  |  | 3 |  | 4 | 12 | Dev Team | Test cross-browser y móvil | Mitigar | Desarrollo
2025-09-17 | 22 | Brechas de seguridad | INFORMACIÓN TI | Falta de cifrado | Exposición de datos sensibles |  |  | 2 |  | 5 | 10 | DevSec | Todo | Evitar | HTTPS, SSL, JWT y auditorías
2025-09-17 | 23 | Fallas en API gráficos | INFORMACIÓN TI | Bugs en código | Reportes no cargan |  |  | 3 |  | 3 | 9 | Dev Team | Desarrollo | Mitigar | Tests automatizados unitarios
2025-09-17 | 24 | Sobrecarga por usuarios extra | INFORMACIÓN TI | Infra insuficiente | Caídas del sistema |  |  | 2 |  | 4 | 8 | DevOps | Piloto | Transferir | Escalabilidad en cloud (autoscaling)
2025-04-11 | 25 | Retrasos en procesos automatizados | Informacion TI | Fallas en integración de sistemas, bugs en software, o falta de mantenimiento de hardware. | Incumplimiento de plazos, sobrecostos, insatisfacción de usuarios. | Errores técnicos en sistemas automatizados (ej: lectura de patentes o sensores) generan cuellos de botella. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 16 | Diego Ríos (Encargado/a Institucional de Riesgo) | Durante todo el proceso de desarrollo(semana 7-17)) | Aceptar o mitigar | Realizar pruebas de integración continuas. Mantener equipo de soporte 24/7 para fallos críticos.
Impacto
|  |  | Grave | Mayor | Significativo | Menor | Insignificante
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |  | 20,12,6,16
| Probable | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Moderado | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Raro | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| Improbable | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Riesgo / Evento de Riesgo | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
|  | Suplantación de identidad | Diego Ríos (Encargado/a Institucional de Riesgo) | Durante la fase de testing y operacion(semana 12-16) | Evitar | Bases de seguridad y comprobación que permitan identificar a la persona de manera exitosa y fiable

## Externos
ID del Proyecto
|  | Nombre del Proyecto | Mi Visión Académica
|  | Director de Proyecto | Diego Ríos
Riesgo Externos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
2025-09-17 | 26 | Cambios normativos de datos | EXTERNO | Nuevas leyes de protección | Ajuste forzado al sistema |  |  | 2 |  | 5 | 10 | GP/Legal | Ejecución | Mitigar | Revisar normativas y adaptar
2025-09-17 | 27 | Resistencia de usuarios | EXTERNO | Rechazo al sistema | Baja adopción |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP/Docentes | Piloto | Mitigar | Capacitaciones y manuales claros
2025-09-17 | 28 | Baja participación en piloto | EXTERNO | Estudiantes no colaboran | Poca retroalimentación |  |  | 3 |  | 3 | 9 | GP | Piloto | Mitigar | Incentivos y difusión
2025-09-17 | 29 | Fallas de hosting/cloud | EXTERNO | Corte AWS/Azure | Caída total del sistema |  |  | 2 |  | 4 | 8 | DevOps | Ejecución | Transferir | SLA con proveedor y backups
2025-09-17 | 30 | Competencia externa | EXTERNO | Otra institución lanza algo similar | Pérdida de ventaja |  |  | 2 |  | 3 | 6 | GP | Futuro | Aceptar | Diferenciar con IA y personalización
2025-09-17 | 31 | Aumento de costos cloud | EXTERNO | Variación económica USD/UF | Desajuste financiero |  |  | 3 |  | 4 | 12 | GP | Ejecución | Mitigar | Negociar plan anual fijo
2025-09-17 | 31 | Ser pioneros en educación digital | EXTERNO | Innovación reconocida | Potencial expansión |  |  | 3 |  | 5 | 15 | GP | Futuro | Potenciar | Presentar resultados en congresos
Impacto
|  |  | Grave | Mayor | Significativo | Menor | Insignificante
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| Probable | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Moderado | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Raro | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| Improbable | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
12,15,16,10
|  | Riesgo / Evento de Riesgo | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o estrategía de oportunidad
|  | Colegio como ejemplo en implementación TI | Diego Ríos (Encargado/a Institucional de Riesgo) | Durante la etapa final o post implementación (semana 14–16) | Explotar | Comunicar avances a la comunidad, redes sociales y medios locales. Documentar el proceso para futuras presentaciones y postulación a premios de innovación educativa.