## Hoja 1
R = Responsable, A = Autorizado, C = Consultado, I = Informado
| Actividad / Entregable | Scrum Master | Product Owner
| Reunión inicial y definición de alcance | R | A
| Definición de roles y responsabilidades | C | A
| Plan de gestión de riesgos y KPIs | R | C
| Planificación de sprints (cronograma, backlog) | C | R/A
| Reuniones Daily y seguimiento | R | I
| Revisión técnica y retrospectivas | R | I
| Levantamiento de requerimientos con cliente | I | R
| Análisis de viabilidad técnica y recursos | R | C
| Diseño de arquitectura de software | C | A
| Modelado de la base de datos | C | A
| Diseño UX/UI (mockups y prototipos en Figma) | C | A
| Configuración entorno de desarrollo | R | I
| Implementación backend básico (API + conexión BD) | R | I
| Servicios de análisis de datos (promedios, clasificación) | R | C
| Endpoints de ingreso y almacenamiento de notas | R | I
| Pruebas unitarias iniciales | R | I
| Estructura inicial aplicación (React) | R | I
| Vistas principales (login, dashboard, carga de notas) | R | A
| Gráficos radar y evolución (Chart.js/Recharts) | R | C
| Generación de informes visuales (PDF/HTML) | R | A
| Definición de criterios de evaluación | C | R
| Construcción de la lógica de recomendación | R | C
| Pruebas unitarias del algoritmo | R | I
| Integración con backend/frontend | R | I
| Pruebas de integración módulos (backend + frontend + algoritmo) | R | I
| Validación temprana (primera demo interna) | R | A
| Validación con usuarios reales (usabilidad) | I | R
| Corrección de errores detectados | R | I
| Pruebas automatizadas (seguridad, rendimiento) | R | I
| Optimización y ajustes finales | R | A
| Demo final con cliente | C | A
| Documentación técnica + manual de usuario | R | A
| Entrega versión estable (MVP) | C | A
| Presentación oficial a stakeholders | I | A
| Capacitación a usuarios (docentes/estudiantes) | C | R
| Plan de soporte post-entrega | C | A
| Estrategia de mantenimiento mixto (equipo + institución) | C | A
| Roadmap de futuras actualizaciones | I | R
| Cierre administrativo | R | A