## Hoja 1
Mi Visión Academica
1. Gestión del Proyecto | 2. Diseño de la Solución | 3. Desarrollo Backend | 4. Desarrollo Frontend | 5. Algoritmo de Recomendación | 6. Validación y Pruebas | 7. Entregables Finales | 8. Capacitación y Mantenimiento
1.1 Reunión inicial y definición de alcance | 2.1 Levantamiento de requerimientos con cliente | 3.1 Configuración entorno de desarrollo | 4.1 Estructura inicial aplicación | 5.1 Definición de criterios de evaluación | 6.1 Pruebas de integración módulos | 7.1 Demo final con cliente | 8.1 Capacitación a usuarios
1.2 Definición de roles y responsabilidades | 2.2 Análisis de viabilidad técnica y recursos | 3.2 Implementación backend básico | 4.2 Vistas principales | 5.2 Construcción de la lógica de recomendación | 6.2 Validación temprana | 7.2 Documentación técnica + manual de usuario | 8.2 Plan de soporte post-entrega
1.3 Plan de gestión de riesgos y KPIs | 2.3 Diseño de arquitectura de software | 3.3 Servicios de análisis de datos | 4.3 Gráficos radar y evolución | 5.3 Pruebas unitarias del algoritmo | 6.3 Validación con usuarios reales | 7.3 Entrega versión estable (MVP) | 8.3 Estrategia de mantenimiento mixto
1.4 Planificación de sprints | 2.4 Modelado de base de datos | 3.4 Endpoints de ingreso y almacenamiento de notas | 4.4 Generación de informes visuales | 5.4 Integración con backend/frontend | 6.4 Corrección de errores detectados | 7.4 Presentación oficial a stakeholders | 8.4 Roadmap de futuras actualizaciones
1.5 Reuniones Daily y seguimiento | 2.5 Diseño UX/UI | 3.5 Pruebas unitarias iniciales |  |  | 6.5 Pruebas automatizadas
1.6 Revisión técnica y retrospectivas |  |  |  |  | 6.6 Optimización y ajustes finales
1.7 Cierre administrativo