## Gantt
# | TAREA | INICIO | FIN | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
1 | Inicio
2025-01-01 | Reunión inicial y definición de alcance | Semana 1 | Semana 1
2025-02-01 | Definición de roles y responsabilidades | Semana 1 | Semana 1
2025-03-01 | Plan de gestión de riesgos y KPIs | Semana 1 | Semana 2
2025-04-01 | Planificación de sprints (cronograma, backlog) | Semana 1 | Semana 2
2 | Planificación
2025-01-02 | Levantamiento de requerimientos con cliente | Semana 1 | Semana 2
2025-02-02 | Análisis de viabilidad técnica y recursos | Semana 2 | Semana 2
2025-03-02 | Diseño de arquitectura de software | Semana 2 | Semana 3
2025-04-02 | Modelado de base de datos | Semana 3 | Semana 3
2025-05-02 | Diseño de prototipos UI/UX) | Semana 3 | Semana 4
2025-06-02 | Planificación de Sprints y Backlog | Semana 2 | Semana 3
3 | Ejecución (Ágil – Iterativa)
Sprint 1 — Entorno, estructura base y carga inicial de datos
2025-01-03 | Configuración entorno de desarrollo | Semana 3 | Semana 4
2025-02-03 | Configuración proyecto Django | Semana 3 | Semana 4
2025-03-03 | Implementación del sistema de autenticación | Semana 3 | Semana 5
Sprint 2 — Notas, gráficos y panel del estudiante
2025-04-03 | Implementación de lectura del certificado oficial de notas | Semana 5 | Semana 7
2025-05-03 | Procesamiento y almacenamiento de notas | Semana 6 | Semana 7
2025-06-03 | Gráficos de desempeño por área, asignatura y año | Semana 7 | Semana 8
Sprint 3 — Test de interés + IA
2025-07-03 | Desarrollo del test de intereses (preguntas, respuestas, almacenamiento) | Semana 8 | Semana 9
2025-08-03 | Integración Mistral 7B (prompt engineering) | Semana 9 | Semana 10
2025-09-03 | Generación de informe con IA usando calificaciones + test + retroalimentaciones | Semana 9 | Semana 11
Sprint 4 — Módulo Docente y PDF
2025-10-03 | Implementación vista docente | Semana 11 | Semana 11
2025-11-03 | Generación de informes PDF con PyMuPDF | Semana 11 | Semana 12
2025-12-03 | Respuesta docente y envío automático de notificaciones | Semana 12 | Semana 13
3.13 | Historial de informes del estudiante | Semana 13 | Semana 13
Sprint 5 — Retroalimentaciones, dashboard final y pulido
3.14 | Sistema de solicitudes de retroalimentación | Semana 13 | Semana 14
3.15 | Panel docente (pendientes, descartadas, finalizadas) | Semana 14 | Semana 15
3.16 | Comparativa de rendimiento entre estudiantes | Semana 15 | Semana 15
3.17 | Módulo de carga de asignaturas vía CSV | Semana 15 | Semana 16
3.18 | Ajustes visuales, optimización y componente final del panel principal | Semana 16 | Semana 16
A | (Actividades Ágiles continuas dentro de Ejecución)
A1 | Reuniones Daily y seguimiento | Semana 2 | Semana 17
A2 | Revisión técnica y retrospectivas | Cada 3 semanas
A3 | Demos incrementales (Sprint Reviews) | Semana 8 / 11 / 16
4 | Monitoreo y Control
2025-01-04 | Pruebas unitarias iniciales | Semana 7 | Semana 9
2025-02-04 | Pruebas de integración módulos (backend + frontend + algoritmo) | Semana 10 | Semana 11
2025-04-04 | Validación con usuarios reales (usabilidad) | Semana 12 | Semana 13
2025-05-04 | Corrección de errores detectados | Semana 13 | Semana 14
2025-06-04 | Pruebas automatizadas (seguridad, rendimiento) | Semana 14 | Semana 15
2025-07-04 | Optimización y ajustes finales | Semana 15 | Semana 16
2025-08-04 | Monitoreo de KPIs y métricas | Semana 10 | Semana 17
5 | Cierre
2025-01-05 | Demo final con cliente | Semana 16 | Semana 16
2025-02-05 | Documentación técnica + manual de usuario | Semana 15 | Semana 17
2025-03-05 | Entrega versión estable (MVP) | Semana 17 | Semana 17
2025-04-05 | Presentación oficial a stakeholders | Semana 18 | Semana 18
2025-05-05 | Capacitación a usuarios (docentes/estudiantes) | Semana 17 | Semana 18
2025-06-05 | Plan de soporte post-entrega | Semana 17 | Semana 18
2025-07-05 | Estrategia de mantenimiento mixto (equipo + institución) | Semana 17 | Semana 18
2025-08-05 | Roadmap de futuras actualizaciones | Semana 18 | Semana 18
2025-09-05 | Acta Cierre administrativo | Semana 18 | Semana 18