# Presupuesto del Proyecto

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Mi Visión Académica – Plataforma de Análisis y Orientación Académica Personalizada |
| Fecha de preparación | Noviembre 2025 |
| Cliente | Duoc UC |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de proyecto | Diego Ríos - Product Owner |

# 1. Desglose Real del Costo de Desarrollo del Proyecto

Proyecto: Mi Visión Académica
 Duración estimada: 6 meses (proyecto MVP completo)
 Modalidad: Desarrollo por roles en horas de trabajo

## 1.1 Roles necesarios durante la construcción

| Rol | Participación | Tipo | Dedicación mensual | Total meses | Costo por hora (mercado Chile 2024–2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend Developer | Desarrollo Django, APIs, autenticación, DB | Esencial | 70 h/mes | 6 meses | $12.800/h |
| Frontend Developer | UI en React, dashboards, UX | Esencial | 60 h/mes | 6 meses | $11.100/h |
| Ingeniero DevOps | CI/CD, Vercel, seguridad, backups, deploy | Media | 15 h/mes | 6 meses | $15.000/h |
| Diseñador UI/UX | Wireframes, prototipos, estilos gráficos | Media | 30 h/mes | 3 meses | $10.000/h |
| Product Owner / Analista Funcional | Historias de usuario, documentación técnica, backlog | Alta | 20 h/mes | 6 meses | $9.000/h |
| QA Tester Manual/Automatizado | Pruebas unitarias, funcionales y UAT | Esencial | 25 h/mes | 4 meses | $7.000/h |
| Ingeniero de Datos / IA | Conexión a modelo, prompts, validación | Media | 20 h/mes | 3 meses | $14.000/h |

## 1.2 Cálculo exacto por rol

### 🟦 Backend Developer (Django + Supabase + PDF + IA)

- 70 h/mes × 6 meses = 420 h

- 420 h × $12.800/h = $5.376.000

Justificación:

- Construcción de modelos APIs REST

- Integración Supabase

- Seguridad y autenticación

- Lógica de análisis de notas

- Generación PDF

- Integración con modelo IA

### 🟩 Frontend Developer (React + Dashboard + gráficos)

- 60 h/mes × 6 meses = 360 h

- 360 h × $11.100/h = $3.996.000

Justificación:

- Interfaz para estudiantes

- Dashboards de rendimiento

- Subida PDF

- Formularios Panel docente

- Integración API

### 🟧 DevOps Engineer (CI/CD + Deploy + Seguridad)

- 15 h/mes × 6 meses = 90 h

- 90 h × $15.000/h = $1.350.000

Justificación:

- Configuración Vercel + Supabase

- Ramas + pipelines

- Backups diarios

- Seguridad, variables de entorno

- Alta disponibilidad

- Monitoreo

### 🟪 UI/UX Designer (Diseño + Wireframes)

- 30 h/mes × 3 meses = 90 h

- 90 h × $10.000/h = $900.000

Justificación:

- Prototipos

- Figma

- Diseño responsive

- Experiencia de usuario

- Guías visuales

### 🟨 Product Owner / Analista Funcional

- 20 h/mes × 6 meses = 120 h

- 120 h × $9.000/h = $1.080.000

Justificación:

- Historias de usuario

- Gestión backlog

- Documentación ERS, DAS

- Pruebas UAT

- Reuniones con stakeholders

### 🟫 QA Tester

- 25 h/mes × 4 meses = 100 h

- 100 h × $7.000/h = $700.000

Justificación:

- Pruebas funcionales

- Casos de uso

- Triage de bugs

- Validación final antes de producción

### 🔴 Ingeniero IA / Datos

- 20 h/mes × 3 meses = 60 h

- 60 h × $14.000/h = $840.000

Justificación:

- Refinar prompts

- Integración IA

- Validación de respuestas

- Análisis semántico
Seguridad de datos estudiantes

## 1.3 Costo total de miembros del equipo

| Rol | Costo |
| --- | --- |
| Backend Developer | $5.376.000 |
| Frontend Developer | $3.996.000 |
| DevOps | $1.350.000 |
| UI/UX | $900.000 |
| Product Owner | $1.080.000 |
| QA Tester | $700.000 |
| IA/Data Engineer | $840.000 |
| Total Desarrollo | $14.242.000 CLP |

# 2. Equipos necesarios (Hardware + accesorios)

Supongamos un equipo eficiente pero estándar para desarrollo:

| Equipo | Cantidad | Precio unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Notebook i7 / 16GB RAM / 512 SSD | 2 (Backend + Frontend) | $850.000 | $1.700.000 |
| Notebook i5 / 8GB RAM | 1 (QA Tester) | $600.000 | $600.000 |
| Notebook estándar | 1 (PO) | $500.000 | $500.000 |
| Monitor 24" | 3 | $120.000 | $360.000 |
| Periféricos (mouse/teclado) | 3 packs | $35.000 | $105.000 |

### 🔹 Total Hardware

➡️ $3.265.000

# 3. Licencias necesarias durante el desarrollo (6 meses)

| Servicio | Costo mensual | Meses | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Team | $75.000 | 6 | $450.000 |
| Figma Professional | $12.000 × 3 seats | 6 | $216.000 |
| JetBrains / VSCode Add-ons | $10.000 | 6 | $60.000 |
| Postman Professional | $18.000 | 6 | $108.000 |

### 🔹 Total licencias de desarrollo

➡️ $834.000

# 4. Costos administrativos durante desarrollo

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Gestión de reuniones, actas, coordinación | $300.000 |
| Legal/minutas/contratos | $250.000 |
| Contabilidad básica (6 meses) | $360.000 |

### 🔹 Total administrativos

➡️ $910.000

# 5. Herramientas de diseño y productividad

| Herramienta | Monto |
| --- | --- |
| Adobe Illustrator licencia mensual (3 meses) | $90.000 |
| Assets UI (íconos, plantillas premium) | $70.000 |
| Recursos gráficos (ilustraciones premium) | $60.000 |

### 🔹 Total herramientas diseño

➡️ $220.000

# 6. Otros costos operacionales del desarrollo

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Internet empresa 6 meses | $180.000 |
| Backup externo físico | $50.000 |
| Servicios de pruebas en dispositivos móviles | $120.000 |
| Contingencias de testing (compra apps, licencias temporales) | $80.000 |

### 🔹 Total otros OPEX del desarrollo

➡️ $430.000

# 7. Contingencia del 10%

Se aplica sobre el costo TOTAL del desarrollo previo a la contingencia:

| Categoría | Costo |
| --- | --- |
| Desarrollo (roles) | $14.242.000 |
| Hardware | $3.265.000 |
| Licencias | $834.000 |
| Administrativos | $910.000 |
| Diseño | $220.000 |
| Otros costos | $430.000 |

### 🔹 Subtotal antes de contingencia

➡️ $19.901.000

### 🔶 Contingencia del 10%

10% de $19.901.000 = $1.990.100

# 8. Costo total de construcción REAL del proyecto

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Subtotal (todo incluido) | $19.901.000 |
| Contingencia 10% | $1.990.100 |

🟩 TOTAL FINAL DEL PROYECTO

👉 $21.891.100 CLP   	Total UF: 608, 1