## Product Backlog - 0
ID | Ítem | Descripción | Prioridad | Tamaño (SP) | Valor | Dependencias | Tipo de PBI | Estado
2025-01-01 | Configuración del entorno | Preparar dependencias, versiones, librerías y entorno Django. | Alta | 3 | 85 | — | Requisito no funcional | Hecho
2025-02-01 | Proyecto base Django | Crear estructura inicial, apps, settings y conexión base. | Alta | 5 | 85 | — | Capacidad | Hecho
2025-03-01 | Autenticación (login/registro) | Login/registro usando Supabase Auth, sesiones y seguridad. | Alta | 8 | 85 | — | Historia de usuario | Hecho
2025-01-02 | Lectura PDF de notas | Extraer notas desde PDFs oficiales del estudiante. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho
2025-02-02 | Procesamiento y almacenamiento de notas | Limpieza, normalización y persistencia en PostgreSQL. | Alta | 8 | 95 | 1 | Caso de uso | Hecho
2025-03-02 | Gráficos de rendimiento | Gráficos por área, asignatura, progreso anual y comparativas. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho
2025-01-03 | Test de interés vocacional | CRUD de preguntas, respuestas y cálculo de perfil. | Media | 8 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho
2025-02-03 | Integración IA Mistral 7B | Crear prompts, conectar API de IA y validar resultados. | Media | 13 | 85 | 2 | Experimento | Hecho
2025-03-03 | Informe IA (notas + test + IA) | Combinar notas + test + IA para informe final del estudiante. | Alta | 13 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho
2025-01-04 | Vista docente | Panel con acceso a rendimiento, solicitudes y gráficos. | Alta | 8 | 75 | 3 | Historia de usuario | Hecho
2025-02-04 | Generación PDF | Crear plantilla PDF para informes estudiantiles con PyMuPDF. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-03-04 | Sistema de notificaciones | Alertar al docente sobre informes nuevos y retroalimentación. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-04-04 | Historial de informes | Registro por estudiante con filtro y búsqueda. | Media | 5 | 75 | 3 | Caso de uso | Hecho
2025-01-05 | Sistema de retroalimentación | Flujo para solicitar comentarios del docente. | Media | 8 | 75 | 4 | Historia de usuario | Hecho
2025-02-05 | Panel docente (gestión de solicitudes) | Dashboard de estado de retroalimentaciones. | Media | 8 | 75 | 4 | Petición de característica | Hecho
2025-01-06 | Comparativa entre estudiantes | Rankings, promedios grupales, evolución comparativa. | Media | 8 | 60 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-02-06 | Carga CSV de asignaturas | Lectura, validación y carga masiva de asignaturas. | Media | 5 | 80 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-01-07 | Pulido visual y optimización | Pulido de interfaz, mejoras de UX y optimizaciones de código. | Media | 3 | 50 | 6 | Requisito no funcional | Hecho
1 | Infraestructura y Configuración Base | Configuración del entorno - Proyecto base Django - Sistema de autenticación | Alta | 0 | 85 | — | Épica | Hecho
2 | Módulo de Gestión Académica | Lectura PDF de notas - Procesamiento y almacenamiento de notas - Gráficos de rendimiento | Alta | 0 | 95 | 1 | Épica | Hecho
3 | Test Vocacional y Motor de Recomendación | Test de interés vocacional - Integración IA Mistral 7B - Informe IA (notas + test + IA) | Alta | 0 | 85 | 2 | Épica | Hecho
4 | Módulo Docente | Vista docente - Generación PDF - Sistema de notificaciones - Historial de informes | Media | 0 | 75 | 3 | Épica | Hecho
5 | Retroalimentación y Gestión de Solicitudes | Sistema de retroalimentación - Panel docente (gestión de solicitudes) | Media | 0 | 75 | 4 | Épica | Hecho
6 | Importación y Comparativas | Comparativa entre estudiantes - Carga CSV de asignaturas | Media | 0 | 80 | 5 | Épica | Hecho
7 | Mejora Continua y Ajustes Finales | Pulido visual y optimización | Media | 0 | 50 | 6 | Épica | Hecho

## Sprint1
ID | Ítem | Descripción | Prioridad | Tamaño (SP) | Valor | Dependencias | Tipo de PBI | Estado
2025-01-01 | Configuración del entorno | Preparar dependencias, versiones, librerías y entorno Django. | Alta | 3 | 85 | — | Requisito no funcional | Hecho
2025-02-01 | Proyecto base Django | Crear estructura inicial, apps, settings y conexión base. | Alta | 5 | 85 | — | Capacidad | Hecho | tamaño | Sprint | Burndown
2025-03-01 | Autenticación (login/registro) | Login/registro usando Supabase Auth, sesiones y seguridad. | Alta | 8 | 85 | — | Historia de usuario | Hecho | 139 | Start | 0
2025-01-02 | Lectura PDF de notas | Extraer notas desde PDFs oficiales del estudiante. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho | 123 | 1 | 16
2025-02-02 | Procesamiento y almacenamiento de notas | Limpieza, normalización y persistencia en PostgreSQL. | Alta | 8 | 95 | 1 | Caso de uso | Hecho |  | 2
2025-03-02 | Gráficos de rendimiento | Gráficos por área, asignatura, progreso anual y comparativas. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho |  | 3
2025-01-03 | Test de interés vocacional | CRUD de preguntas, respuestas y cálculo de perfil. | Media | 8 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho |  | 4
2025-02-03 | Integración IA Mistral 7B | Crear prompts, conectar API de IA y validar resultados. | Media | 13 | 85 | 2 | Experimento | Hecho |  | 5
2025-03-03 | Informe IA (notas + test + IA) | Combinar notas + test + IA para informe final del estudiante. | Alta | 13 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho
2025-01-04 | Vista docente | Panel con acceso a rendimiento, solicitudes y gráficos. | Alta | 8 | 75 | 3 | Historia de usuario | Hecho
2025-02-04 | Generación PDF | Crear plantilla PDF para informes estudiantiles con PyMuPDF. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-03-04 | Sistema de notificaciones | Alertar al docente sobre informes nuevos y retroalimentación. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-04-04 | Historial de informes | Registro por estudiante con filtro y búsqueda. | Media | 5 | 75 | 3 | Caso de uso | Hecho
2025-01-05 | Sistema de retroalimentación | Flujo para solicitar comentarios del docente. | Media | 8 | 75 | 4 | Historia de usuario | Hecho
2025-02-05 | Panel docente (gestión de solicitudes) | Dashboard de estado de retroalimentaciones. | Media | 8 | 75 | 4 | Petición de característica | Hecho
2025-01-06 | Comparativa entre estudiantes | Rankings, promedios grupales, evolución comparativa. | Media | 8 | 60 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-02-06 | Carga CSV de asignaturas | Lectura, validación y carga masiva de asignaturas. | Media | 5 | 80 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-01-07 | Pulido visual y optimización | Pulido de interfaz, mejoras de UX y optimizaciones de código. | Media | 3 | 50 | 6 | Requisito no funcional | Hecho
1 | Infraestructura y Configuración Base | Configuración del entorno - Proyecto base Django - Sistema de autenticación | Alta | 0 | 85 | — | Épica | Hecho
2 | Módulo de Gestión Académica | Lectura PDF de notas - Procesamiento y almacenamiento de notas - Gráficos de rendimiento | Alta | 0 | 95 | 1 | Épica | Hecho
3 | Test Vocacional y Motor de Recomendación | Test de interés vocacional - Integración IA Mistral 7B - Informe IA (notas + test + IA) | Alta | 0 | 85 | 2 | Épica | Hecho
4 | Módulo Docente | Vista docente - Generación PDF - Sistema de notificaciones - Historial de informes | Media | 0 | 75 | 3 | Épica | Hecho
5 | Retroalimentación y Gestión de Solicitudes | Sistema de retroalimentación - Panel docente (gestión de solicitudes) | Media | 0 | 75 | 4 | Épica | Hecho
6 | Importación y Comparativas | Comparativa entre estudiantes - Carga CSV de asignaturas | Media | 0 | 80 | 5 | Épica | Hecho
7 | Mejora Continua y Ajustes Finales | Pulido visual y optimización | Media | 0 | 50 | 6 | Épica | Hecho

## Sprint2
ID | Ítem | Descripción | Prioridad | Tamaño (SP) | Valor | Dependencias | Tipo de PBI | Estado
2025-01-02 | Lectura PDF de notas | Extraer notas desde PDFs oficiales del estudiante. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho | tamaño | Sprint | Burndown
2025-02-02 | Procesamiento y almacenamiento de notas | Limpieza, normalización y persistencia en PostgreSQL. | Alta | 8 | 95 | 1 | Caso de uso | Hecho | 139 | Start | 0
2025-03-02 | Gráficos de rendimiento | Gráficos por área, asignatura, progreso anual y comparativas. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho | 123 | 1 | 16
2025-01-03 | Test de interés vocacional | CRUD de preguntas, respuestas y cálculo de perfil. | Media | 8 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho | 89 | 2 | 34
2025-02-03 | Integración IA Mistral 7B | Crear prompts, conectar API de IA y validar resultados. | Media | 13 | 85 | 2 | Experimento | Hecho |  | 3
2025-03-03 | Informe IA (notas + test + IA) | Combinar notas + test + IA para informe final del estudiante. | Alta | 13 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho |  | 4
2025-01-04 | Vista docente | Panel con acceso a rendimiento, solicitudes y gráficos. | Alta | 8 | 75 | 3 | Historia de usuario | Hecho |  | 5
2025-02-04 | Generación PDF | Crear plantilla PDF para informes estudiantiles con PyMuPDF. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-03-04 | Sistema de notificaciones | Alertar al docente sobre informes nuevos y retroalimentación. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-04-04 | Historial de informes | Registro por estudiante con filtro y búsqueda. | Media | 5 | 75 | 3 | Caso de uso | Hecho
2025-01-05 | Sistema de retroalimentación | Flujo para solicitar comentarios del docente. | Media | 8 | 75 | 4 | Historia de usuario | Hecho
2025-02-05 | Panel docente (gestión de solicitudes) | Dashboard de estado de retroalimentaciones. | Media | 8 | 75 | 4 | Petición de característica | Hecho
2025-01-06 | Comparativa entre estudiantes | Rankings, promedios grupales, evolución comparativa. | Media | 8 | 60 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-02-06 | Carga CSV de asignaturas | Lectura, validación y carga masiva de asignaturas. | Media | 5 | 80 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-01-07 | Pulido visual y optimización | Pulido de interfaz, mejoras de UX y optimizaciones de código. | Media | 3 | 50 | 6 | Requisito no funcional | Hecho
1 | Infraestructura y Configuración Base | Configuración del entorno - Proyecto base Django - Sistema de autenticación | Alta | 0 | 85 | — | Épica | Hecho
2 | Módulo de Gestión Académica | Lectura PDF de notas - Procesamiento y almacenamiento de notas - Gráficos de rendimiento | Alta | 0 | 95 | 1 | Épica | Hecho
3 | Test Vocacional y Motor de Recomendación | Test de interés vocacional - Integración IA Mistral 7B - Informe IA (notas + test + IA) | Alta | 0 | 85 | 2 | Épica | Hecho
4 | Módulo Docente | Vista docente - Generación PDF - Sistema de notificaciones - Historial de informes | Media | 0 | 75 | 3 | Épica | Hecho
5 | Retroalimentación y Gestión de Solicitudes | Sistema de retroalimentación - Panel docente (gestión de solicitudes) | Media | 0 | 75 | 4 | Épica | Hecho
6 | Importación y Comparativas | Comparativa entre estudiantes - Carga CSV de asignaturas | Media | 0 | 80 | 5 | Épica | Hecho
7 | Mejora Continua y Ajustes Finales | Pulido visual y optimización | Media | 0 | 50 | 6 | Épica | Hecho
2025-01-01 | Configuración del entorno | Preparar dependencias, versiones, librerías y entorno Django. | Alta | 3 | 85 | — | Requisito no funcional | Hecho
2025-02-01 | Proyecto base Django | Crear estructura inicial, apps, settings y conexión base. | Alta | 5 | 85 | — | Capacidad | Hecho
2025-03-01 | Autenticación (login/registro) | Login/registro usando Supabase Auth, sesiones y seguridad. | Alta | 8 | 85 | — | Historia de usuario | Hecho

## Sprint3
ID | Ítem | Descripción | Prioridad | Tamaño (SP) | Valor | Dependencias | Tipo de PBI | Estado
2025-01-03 | Test de interés vocacional | CRUD de preguntas, respuestas y cálculo de perfil. | Media | 8 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho | tamaño | Sprint | Burndown
2025-02-03 | Integración IA Mistral 7B | Crear prompts, conectar API de IA y validar resultados. | Media | 13 | 85 | 2 | Experimento | Hecho | 139 | Start | 0
2025-03-03 | Informe IA (notas + test + IA) | Combinar notas + test + IA para informe final del estudiante. | Alta | 13 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho | 123 | 1 | 16
2025-01-04 | Vista docente | Panel con acceso a rendimiento, solicitudes y gráficos. | Alta | 8 | 75 | 3 | Historia de usuario | Hecho | 89 | 2 | 34
2025-02-04 | Generación PDF | Crear plantilla PDF para informes estudiantiles con PyMuPDF. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho | 55 | 3 | 34
2025-03-04 | Sistema de notificaciones | Alertar al docente sobre informes nuevos y retroalimentación. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho |  | 4
2025-04-04 | Historial de informes | Registro por estudiante con filtro y búsqueda. | Media | 5 | 75 | 3 | Caso de uso | Hecho |  | 5
2025-01-05 | Sistema de retroalimentación | Flujo para solicitar comentarios del docente. | Media | 8 | 75 | 4 | Historia de usuario | Hecho
2025-02-05 | Panel docente (gestión de solicitudes) | Dashboard de estado de retroalimentaciones. | Media | 8 | 75 | 4 | Petición de característica | Hecho
2025-01-06 | Comparativa entre estudiantes | Rankings, promedios grupales, evolución comparativa. | Media | 8 | 60 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-02-06 | Carga CSV de asignaturas | Lectura, validación y carga masiva de asignaturas. | Media | 5 | 80 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-01-07 | Pulido visual y optimización | Pulido de interfaz, mejoras de UX y optimizaciones de código. | Media | 3 | 50 | 6 | Requisito no funcional | Hecho
1 | Infraestructura y Configuración Base | Configuración del entorno - Proyecto base Django - Sistema de autenticación | Alta | 0 | 85 | — | Épica | Hecho
2 | Módulo de Gestión Académica | Lectura PDF de notas - Procesamiento y almacenamiento de notas - Gráficos de rendimiento | Alta | 0 | 95 | 1 | Épica | Hecho
3 | Test Vocacional y Motor de Recomendación | Test de interés vocacional - Integración IA Mistral 7B - Informe IA (notas + test + IA) | Alta | 0 | 85 | 2 | Épica | Hecho
4 | Módulo Docente | Vista docente - Generación PDF - Sistema de notificaciones - Historial de informes | Media | 0 | 75 | 3 | Épica | Hecho
5 | Retroalimentación y Gestión de Solicitudes | Sistema de retroalimentación - Panel docente (gestión de solicitudes) | Media | 0 | 75 | 4 | Épica | Hecho
6 | Importación y Comparativas | Comparativa entre estudiantes - Carga CSV de asignaturas | Media | 0 | 80 | 5 | Épica | Hecho
7 | Mejora Continua y Ajustes Finales | Pulido visual y optimización | Media | 0 | 50 | 6 | Épica | Hecho
2025-01-01 | Configuración del entorno | Preparar dependencias, versiones, librerías y entorno Django. | Alta | 3 | 85 | — | Requisito no funcional | Hecho
2025-02-01 | Proyecto base Django | Crear estructura inicial, apps, settings y conexión base. | Alta | 5 | 85 | — | Capacidad | Hecho
2025-03-01 | Autenticación (login/registro) | Login/registro usando Supabase Auth, sesiones y seguridad. | Alta | 8 | 85 | — | Historia de usuario | Hecho
2025-01-02 | Lectura PDF de notas | Extraer notas desde PDFs oficiales del estudiante. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho
2025-02-02 | Procesamiento y almacenamiento de notas | Limpieza, normalización y persistencia en PostgreSQL. | Alta | 8 | 95 | 1 | Caso de uso | Hecho
2025-03-02 | Gráficos de rendimiento | Gráficos por área, asignatura, progreso anual y comparativas. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho

## Sprint4
ID | Ítem | Descripción | Prioridad | Tamaño (SP) | Valor | Dependencias | Tipo de PBI | Estado
2025-01-04 | Vista docente | Panel con acceso a rendimiento, solicitudes y gráficos. | Alta | 8 | 75 | 3 | Historia de usuario | Hecho | tamaño | Sprint | Burndown
2025-02-04 | Generación PDF | Crear plantilla PDF para informes estudiantiles con PyMuPDF. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho | 139 | Start | 0
2025-03-04 | Sistema de notificaciones | Alertar al docente sobre informes nuevos y retroalimentación. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho | 123 | 1 | 16
2025-04-04 | Historial de informes | Registro por estudiante con filtro y búsqueda. | Media | 5 | 75 | 3 | Caso de uso | Hecho | 89 | 2 | 34
2025-01-05 | Sistema de retroalimentación | Flujo para solicitar comentarios del docente. | Media | 8 | 75 | 4 | Historia de usuario | Hecho | 55 | 3 | 34
2025-02-05 | Panel docente (gestión de solicitudes) | Dashboard de estado de retroalimentaciones. | Media | 8 | 75 | 4 | Petición de característica | Hecho | 32 | 4 | 23
2025-01-06 | Comparativa entre estudiantes | Rankings, promedios grupales, evolución comparativa. | Media | 8 | 60 | 5 | Petición de característica | Hecho |  | 5
2025-02-06 | Carga CSV de asignaturas | Lectura, validación y carga masiva de asignaturas. | Media | 5 | 80 | 5 | Petición de característica | Hecho
2025-01-07 | Pulido visual y optimización | Pulido de interfaz, mejoras de UX y optimizaciones de código. | Media | 3 | 50 | 6 | Requisito no funcional | Hecho
1 | Infraestructura y Configuración Base | Configuración del entorno - Proyecto base Django - Sistema de autenticación | Alta | 0 | 85 | — | Épica | Hecho
2 | Módulo de Gestión Académica | Lectura PDF de notas - Procesamiento y almacenamiento de notas - Gráficos de rendimiento | Alta | 0 | 95 | 1 | Épica | Hecho
3 | Test Vocacional y Motor de Recomendación | Test de interés vocacional - Integración IA Mistral 7B - Informe IA (notas + test + IA) | Alta | 0 | 85 | 2 | Épica | Hecho
4 | Módulo Docente | Vista docente - Generación PDF - Sistema de notificaciones - Historial de informes | Media | 0 | 75 | 3 | Épica | Hecho
5 | Retroalimentación y Gestión de Solicitudes | Sistema de retroalimentación - Panel docente (gestión de solicitudes) | Media | 0 | 75 | 4 | Épica | Hecho
6 | Importación y Comparativas | Comparativa entre estudiantes - Carga CSV de asignaturas | Media | 0 | 80 | 5 | Épica | Hecho
7 | Mejora Continua y Ajustes Finales | Pulido visual y optimización | Media | 0 | 50 | 6 | Épica | Hecho
2025-01-01 | Configuración del entorno | Preparar dependencias, versiones, librerías y entorno Django. | Alta | 3 | 85 | — | Requisito no funcional | Hecho
2025-02-01 | Proyecto base Django | Crear estructura inicial, apps, settings y conexión base. | Alta | 5 | 85 | — | Capacidad | Hecho
2025-03-01 | Autenticación (login/registro) | Login/registro usando Supabase Auth, sesiones y seguridad. | Alta | 8 | 85 | — | Historia de usuario | Hecho
2025-01-02 | Lectura PDF de notas | Extraer notas desde PDFs oficiales del estudiante. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho
2025-02-02 | Procesamiento y almacenamiento de notas | Limpieza, normalización y persistencia en PostgreSQL. | Alta | 8 | 95 | 1 | Caso de uso | Hecho
2025-03-02 | Gráficos de rendimiento | Gráficos por área, asignatura, progreso anual y comparativas. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho
2025-01-03 | Test de interés vocacional | CRUD de preguntas, respuestas y cálculo de perfil. | Media | 8 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho
2025-02-03 | Integración IA Mistral 7B | Crear prompts, conectar API de IA y validar resultados. | Media | 13 | 85 | 2 | Experimento | Hecho
2025-03-03 | Informe IA (notas + test + IA) | Combinar notas + test + IA para informe final del estudiante. | Alta | 13 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho

## Sprint5
ID | Ítem | Descripción | Prioridad | Tamaño (SP) | Valor | Dependencias | Tipo de PBI | Estado
2025-01-05 | Sistema de retroalimentación | Flujo para solicitar comentarios del docente. | Media | 8 | 75 | 4 | Historia de usuario | Hecho | tamaño | Sprint | Burndown
2025-02-05 | Panel docente (gestión de solicitudes) | Dashboard de estado de retroalimentaciones. | Media | 8 | 75 | 4 | Petición de característica | Hecho | 139 | Start | 0
2025-01-06 | Comparativa entre estudiantes | Rankings, promedios grupales, evolución comparativa. | Media | 8 | 60 | 5 | Petición de característica | Hecho | 123 | 1 | 16
2025-02-06 | Carga CSV de asignaturas | Lectura, validación y carga masiva de asignaturas. | Media | 5 | 80 | 5 | Petición de característica | Hecho | 89 | 2 | 34
2025-01-07 | Pulido visual y optimización | Pulido de interfaz, mejoras de UX y optimizaciones de código. | Media | 3 | 50 | 6 | Requisito no funcional | Hecho | 55 | 3 | 34
1 | Infraestructura y Configuración Base | Configuración del entorno - Proyecto base Django - Sistema de autenticación | Alta | 0 | 85 | — | Épica | Hecho | 32 | 4 | 23
2 | Módulo de Gestión Académica | Lectura PDF de notas - Procesamiento y almacenamiento de notas - Gráficos de rendimiento | Alta | 0 | 95 | 1 | Épica | Hecho | 0 | 5 | 32
3 | Test Vocacional y Motor de Recomendación | Test de interés vocacional - Integración IA Mistral 7B - Informe IA (notas + test + IA) | Alta | 0 | 85 | 2 | Épica | Hecho
4 | Módulo Docente | Vista docente - Generación PDF - Sistema de notificaciones - Historial de informes | Media | 0 | 75 | 3 | Épica | Hecho
5 | Retroalimentación y Gestión de Solicitudes | Sistema de retroalimentación - Panel docente (gestión de solicitudes) | Media | 0 | 75 | 4 | Épica | Hecho
6 | Importación y Comparativas | Comparativa entre estudiantes - Carga CSV de asignaturas | Media | 0 | 80 | 5 | Épica | Hecho
7 | Mejora Continua y Ajustes Finales | Pulido visual y optimización | Media | 0 | 50 | 6 | Épica | Hecho
2025-01-01 | Configuración del entorno | Preparar dependencias, versiones, librerías y entorno Django. | Alta | 3 | 85 | — | Requisito no funcional | Hecho
2025-02-01 | Proyecto base Django | Crear estructura inicial, apps, settings y conexión base. | Alta | 5 | 85 | — | Capacidad | Hecho
2025-03-01 | Autenticación (login/registro) | Login/registro usando Supabase Auth, sesiones y seguridad. | Alta | 8 | 85 | — | Historia de usuario | Hecho
2025-01-02 | Lectura PDF de notas | Extraer notas desde PDFs oficiales del estudiante. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho
2025-02-02 | Procesamiento y almacenamiento de notas | Limpieza, normalización y persistencia en PostgreSQL. | Alta | 8 | 95 | 1 | Caso de uso | Hecho
2025-03-02 | Gráficos de rendimiento | Gráficos por área, asignatura, progreso anual y comparativas. | Alta | 13 | 95 | 1 | Petición de característica | Hecho
2025-01-03 | Test de interés vocacional | CRUD de preguntas, respuestas y cálculo de perfil. | Media | 8 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho
2025-02-03 | Integración IA Mistral 7B | Crear prompts, conectar API de IA y validar resultados. | Media | 13 | 85 | 2 | Experimento | Hecho
2025-03-03 | Informe IA (notas + test + IA) | Combinar notas + test + IA para informe final del estudiante. | Alta | 13 | 85 | 2 | Petición de característica | Hecho
2025-01-04 | Vista docente | Panel con acceso a rendimiento, solicitudes y gráficos. | Alta | 8 | 75 | 3 | Historia de usuario | Hecho
2025-02-04 | Generación PDF | Crear plantilla PDF para informes estudiantiles con PyMuPDF. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-03-04 | Sistema de notificaciones | Alertar al docente sobre informes nuevos y retroalimentación. | Media | 5 | 75 | 3 | Petición de característica | Hecho
2025-04-04 | Historial de informes | Registro por estudiante con filtro y búsqueda. | Media | 5 | 75 | 3 | Caso de uso | Hecho