## Sprint Backlog
Sprint 1 — Entorno, estructura base y carga inicial de datos (Semana 3–5)
ID | Historia / Ítem | Descripción | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha | Tarea Técnica
2025-01-01 | Configurar entorno | Configuración del entorno de desarrollo | Alta | — | Hecho | Semana 3–4 | Configurar dependencias
2025-02-01 | Proyecto base | Configurar proyecto Django | Alta | — | Hecho | Semana 3–4 | Crear estructura
2025-03-01 | Autenticación | Implementación login/registro | Alta | — | Hecho | Semana 3–5 | Integrar Supabase
Sprint 2 — Notas, gráficos y panel del estudiante (Semana 5–8)
ID | Historia / Ítem | Descripción | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha | Tarea Técnica
2025-01-02 | Lectura PDF | Leer certificado oficial de notas | Alta | Product Owner | Hecho | Semana 5–7 | Lectura y extracción de datos del PDF
2025-02-02 | Guardar notas | Procesamiento + almacenamiento | Alta | Product Owner | Hecho | Semana 6–7 | Tablas y modelos
2025-03-02 | Gráficos rendimiento | Gráficos por área, asignatura y año | Alta | Scrum Master | Hecho | Semana 7–8 | Implementación de gráficos
Sprint 3 — Test de interés + IA (Semana 8–11)
ID | Historia / Ítem | Descripción | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha | Tarea Técnica
2025-01-03 | Test de interés | Preguntas, respuestas y guardado | Media | Product Owner | Hecho | Semana 8–9 | CRUD preguntas
2025-02-03 | IA Mistral 7B | Prompt + integración IA | Media | Scrum Master | Hecho | Semana 9–10 | API IA
2025-03-03 | Informe IA | Generar informe con IA | Alta | Scrum Master / Product Owner | Hecho | Semana 9–11 | Unir notas + test + IA
Sprint 4 — Módulo Docente y PDF (Semana 11–13)
ID | Historia / Ítem | Descripción | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha | Tarea Técnica
2025-01-04 | Vista docente | Implementación vista docente | Alta | Scrum Master | Hecho | Semana 11 | HTML/CSS + gráficos
2025-02-04 | PDF | Generación PDF con PyMuPDF | Media | Scrum Master | Hecho | Semana 11–12 | Plantilla PDF
2025-03-04 | Notificaciones | Respuesta docente + envío automático | Media | Scrum Master | Hecho | Semana 12–13 | API notificaciones
2025-04-04 | Historial informes | Historial por estudiante | Media | Product Owner | Hecho | Semana 13 | Modelo + vista
Sprint 5 — Retroalimentaciones, dashboard final y pulido (Semana 13–16)
ID | Historia / Ítem | Descripción | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha | Tarea Técnica
2025-01-05 | Sistema retroalimentación | Solicitudes de feedback | Media | Scrum Master | Hecho | Semana 13–14 | Crear flujo
2025-02-05 | Panel docente | Pendientes, descartadas, finalizadas | Media | Scrum Master | Hecho | Semana 14–15 | Dashboard
2025-03-05 | Comparativa | Comparativa entre estudiantes | Media | Scrum Master | Hecho | Semana 15 | Gráficos
2025-04-05 | Carga CSV | Módulo carga de asignaturas CSV | Media | Product Owner | Hecho | Semana 15–16 | Lector CSV
2025-05-05 | Pulido general | Ajustes visuales + optimización | Media | Product Owner / Scrum Master | Hecho | Semana 16 | Refinamiento

## Sprint Backlog corto
Sprint | Descripción | Inicio | Fin
Sprint 1 | Entorno, estructura base, carga inicial | Semana 3 | Semana 5
Sprint 2 | Notas, gráficos, panel estudiante | Semana 5 | Semana 8
Sprint 3 | Test + IA | Semana 8 | Semana 11
Sprint 4 | Docente + PDF | Semana 11 | Semana 13
Sprint 5 | Retroalimentaciones + dashboard final + pulido | Semana 13 | Semana 16