## actividad de EDR
DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS
P R O J E C T R I S K
ADMINISTRATIVO | ALCANCE/CALIDAD | CRONOGRAMA/PLANIFICACIÓN | INFORMACIÓN TI | E X T E R N O
Falta de claridad en la asignación de roles dentro del equipo. | Ampliación del alcance sin control (scope creep). | Retrasos en la etapa de análisis y diseño. | Errores en la integración de la base de datos en la nube. | Cambios en las normativas de protección de datos en educación.
Rotación de personal clave durante el desarrollo del MVP. | Funcionalidades críticas del MVP no completadas a tiempo. | Sobrestimación de tiempos en desarrollo del backend. | Pérdida de información por falta de respaldo de datos. | Resistencia al cambio por parte de estudiantes o docentes.
Exceso de burocracia interna que retrase decisiones. | Errores en la definición de requerimientos funcionales. | Falta de pruebas piloto dentro del plazo definido. | Problemas de compatibilidad en dispositivos móviles. | Baja participación en la etapa piloto por falta de interés.
Falta de apoyo de los stakeholders (docentes/directores). | Gráficos generados no cumplen con la precisión esperada. | Acumulación de tareas críticas al final del proyecto. | Brechas de seguridad que expongan datos académicos. | Inestabilidad en servicios externos de hosting/cloud (ej. AWS, Azure).
Mala comunicación entre el equipo y el cliente (Duoc UC). | Baja calidad en la usabilidad de la interfaz web. | Dependencia excesiva de solo 2 profesionales de informática. | Fallas en la API que alimenta los gráficos dinámicos. | Riesgo de que otra institución desarrolle una solución similar.
Limitaciones en el presupuesto que impidan completar el MVP. | Reportes que no entreguen recomendaciones útiles a estudiantes/docentes. | No cumplir con la entrega en la semana 16 (hito final). | Saturación del sistema con más usuarios de los previstos. | Variaciones económicas (ej. aumento de costos cloud en USD/UF).
Posibilidad de obtener financiamiento adicional del Duoc UC o programas de innovación educativa. | Posibilidad de escalar el MVP a otras carreras y aumentar su impacto institucional. | Ajuste eficiente del cronograma mediante metodologías ágiles (Scrum) que permitan entregas parciales y feedback temprano. |  | Posibilidad de ser pioneros en una solución educativa innovadora que pueda ser replicada en otras sedes y universidades.
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET